附件1：

2020年省科技专项资金“大专项+任务清单”项目申报指南

一、中小企业创新能力提升专题（高企培育专项）（业务受理科室：高新科，0762-3389039）

1.专题内容：根据《河源市高新技术企业倍增计划实施方案(2020—2022年)》工作部署，对申报2020年高新技术企业认定的企业给予扶持，支持企业对标高新技术企业认定条件开展补短板、强弱项工作（包括专利申报、成果认定、人才引进等）。

2.专题目标：提高我市高新技术企业认定通过率，确保2020年全市高企新增30家以上，存量达200家的工作目标任务。项目实施年限为一年。

3.申报要求：在我市登记注册、具备独立法人资格，参加2020年高新技术企业认定评审的企业。

4.支持方式和强度：对参加2020年高新技术企业认定评审，且经科技部火炬中心公示无异议的企业予以立项扶持，拟计划立项86项，支持强度15万元/项。

二、区域创新能力提升专题（国家级孵化器提质增效专项）（业务受理科室：高新科，0762-3389039）

1.专题内容：对国家级科技企业孵化器实施创新创业服务体系建设，形成创业孵化完整链条，大力引进成长性好、科技含量高的孵化项目，加快推进高新技术产业（孵化项目）的聚集，推进特色产业加速器建设，按标准做好做实国家级孵化器，打造一批集交流、培育、实训、孵化、展示、对接等功能于一体的孵化育成示范性平台。

2.专题目标：项目实施期为2年，通过项目实施，需实现如下目标：1、新增入驻项目不少于30家（其中包含吸引粤港澳大湾区项目落地不少于20家），项目产值规模不低于3000万；2.新增加速器面积不少于15000平方米（含公共服务面积）；3.带动社会资本支撑孵化项目加速、产业化规模不少于2000万；4.入驻企业知识产权授权数提升不少于10%，高标准完成国家级孵化器动态评估,为全市孵化育成体系建设起示范作用。

3.申报要求：河源市内注册具有独立法人资格的国家级科技企业孵化器。

4.支持方式和强度：事前资助，拟择优立项1项，支持强度250万元/项。

三、重大创新平台建设专题

（一）科技成果转移转化公共服务平台引进专项（业务受理科室：高新科，0762-3389039）

1.专题内容：支持引进湾区高端科技成果转移转化公共服务平台，通过组建我市成果转化专业化运营团队，完善技术转移服务体系，实现全市企业技术需求与科技创新资源的快速精准对接，加速湾区高水平科技成果在河源的落地转化，从根本上改变企业过去获取技术渠道不通畅、技术需求与技术人才资源信息不对称的状态，建立企业与高校院所创新供需的高效对接机制，强化产学研合作，促进企业高质量发展。

2.专题目标：项目实施期为2年，通过项目实施，需实现如下目标：1、深入全市企业摸底调查，确定企业入库有效技术需求累计100项以上，同时根据企业有效技术需求储备相关科技成果累计150项以上。2、开展我市企业与湾区高校院所科技成果对接活动累计4场以上、参加企业累计100家以上。3、针对企业有效技术需求服务企业累计60家以上，促进技术交易额累计达600万元以上，带动企业新增产值规模累计6000万元以上。4、为全市企业、科研机构、科技服务机构等培训技术经纪服务人才累计60人以上，每人专业学习课时不少于18课时。5、保障系统正常运转，及时更新相关数据。

3.申报要求：（1）项目申报主体为市政府引进的合作共建产业技术研究院；(2)在我市登记注册、具备独立法人资格，且连续运营三年以上；(3)拥有一定数量的科技成果转化运营专业队伍和相应面积的工作场所；(4)在促进我市企业产学研合作方面已取得明显工作成效，建立了科技成果转化工作机制。

4.支持方式和强度：事前资助，拟择优立项1项，支持强度200万元/项。

（二）河源市农村科技特派员服务“三农”平台建设专项（业务受理科室：社农科，0762-3885528）

1、专题内容：支持粤港澳大湾区高校、科研院所组建专业化运营团队，在河源市建立农村科技特派员服务“三农”工作机制，面向全国范围特别是粤港澳大湾区征集备案一批农村科技特派员；储备一批支撑河源市现代农业高质量发展的技术成果，推进一批重大农业成果在河源市转化落地；组织农村科技特派员与科技人员深入河源市农业园区、农业企业、农村基层开展技术摸底、技术指导、技术培训、成果匹配等服务；借助5G技术组织农村科技特派员开展远程视频技术指导服务等。助力河源市脱贫攻坚和乡村振兴。

- 2、专题目标：项目实施期为2年，通过项目实施，需实现如下目标：组建一支500人以上的农村科技特派员队伍服务河源“三农”工作；储备支撑河源现代农业高质量发展的技术成果300项以上；组织特派员深入全市农业园区、农业企业、农村基层调查摸底，凝练技术需求120项以上，转化落地农业技术成果不少于20项，实现新增产值3000万元以上；借助5G远程视频技术开展线上农业技术培训直播活动不少于20场，开展科技特派员直播带货活动不少于4场；培训农业技术人员或农户600人次以上。

3、申报要求：

（1）申报单位须为粤港澳大湾区具有独立法人资格的高校、科研院所。

（2）申报单位具有国家级技术转移示范机构资质，有开展农业科技成果和技术需求征集、整理分析及承办省部级农业职业经理人培训的工作经验。

4、支持方式和强度：事前资助，拟择优立项1项，支持强度250万元/项。

四、乡村振兴战略专题（农业科技创新示范项目专项）（业务受理科室：社农科，0762-3885528）

1、专题内容：支持农业科技型企业,粤港澳大湾区高校、科研院所在我市开展农业新品种示范种植（养殖）、农产品高质量绿色生产技术、农产品和食品精深加工技术以及农林病虫害防治技术示范等。项目要求有较好的产业基础、创新性强、示范带动效果明显，具有良好的经济和社会效益。

- 2、专题目标：项目实施期为2年，通过项目实施，建设农业科技创新示范基地9个,转化应用现代农业技术成果9项，制订农林标准种养以及病虫害防治技术规程9项，进一步提升我市农业科技创新能力，推动我市农业高质量发展。

- （1）农业新品种示范项目。

- 农业种植新品种示范（拟择优支持2项）。示范品种经济效益比常规品种经济效益明显提升。项目要求建设农业种植新品种示范基地1个，制订标准种植技术规程1项。

- 农业养殖新品种示范（拟择优支持1项）。示范品种经济效益比常规品种经济效益明显提升。项目要求建设农业养殖新品种示范基地1个，制订标准养殖技术规程1项。

- （2）农业新技术示范项目。

- 农林病虫害防控技术示范（拟择优支持2项）。示范技术可有效提升我市农林病虫害防控水平和效果。项目要求实施防控示范点3个，制订标准防控技术规程1套。

- 农业种植新技术示范（拟择优支持2项）。示范技术可有效提升农业生产效率、产品品质以及产品的安全性，经济社会效益明显提升。项目要求建设种植新技术示范点1个，制订标准化种植技术规程1项。

- 农业养殖新技术示范（拟择优支持1项）。支持农业无抗养殖新技术示范，示范技术可有效提升产品品质和产品的安全性，经济社会效益明显提升。项目要求建设无抗养殖技术示范基地1个，制订标准化养殖技术规程1项。

- 农产品和食品精深加工技术示范（拟择优支持1项）。示范技术可有效提升农产品和食品附加值，经济效益明显提升。项目要求建设农产品和食品精深加工技术示范基地1个，制订标准精深加工技术规程1项，推动我市相关产业转型升级。

- 申报要求：

- （1）申报单位为河源境内注册、具备独立法人资格的科技型农业企业，或粤港澳大湾区高校、科研院所；

（2）申报单位所实施的项目具有产业基础；

- （3）申报单位为企业的，必须按不少于1:1的配套经费投入；申报单位为高校、科研院所的，不作配套经费投入要求。

3、支持方式和强度：事前立项资助，支持强度50万元/项，计划择优立项9项，其中农业新品种示范项目3项、农业新技术示范项目6项。

五、地方能力提升专题（科技管理能力提升专项）（业务受理科室：办公室，0762-3880001）

1.专题内容：

对接湾区创新资源，借力发展，组织湾区专家面向我市科技管理部门、产业园区、企事业单位开展科技服务能力提升、高企申报、科技金融、科技统计（R＆D）等专项培训；开展科技项目动态监测，不断提升我市创新驱动发展“八大举措”监测指标在全省的排位；提升科技系统管理人员服务水平和能力。

2.专题目标：

项目实施期为1年，通过项目实施，实现如下目标：有效提升全市科技系统管理人员的科技服务水平和能力；提升全市科技统计水平，做到应统尽统；提升我市在科技金融、高企数量等创新驱动发展“八大举措”监测指标。

- 3.申报要求：项目申报主体须是河源市直属公益类科技事业单位。

4.支持方式和强度：事前资助，拟择优立项1项，支持强度60万元/项。