附件

紫金县自然资源局农村人居环境整治“百日行动”任务清单

| 序号 | 工作任务 | 任务内容 | 责任股室及负责人 | 至9月底目标任务 | 至10月底目标任务 | 至11月底目标任务 | 至12月底目标任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进示范镇村创建 | 一是强化规划设计管控，严格落实“一户一宅”法律规定。二是开展村庄规划优化提升试点和村庄规划评估工作，使试点村庄规划与上位国土空间规划衔接、与建设项目落地需求衔接、紧密结合我县农村发展实际。 | 总工组 王灼瑶 地籍股 黄启文 | 完成编制方案，逐步上报至省厅审批。 | 10月15日前上报村庄规划优化提升试点工作经验至省厅；10月底前完成方案入库工作。 | —— | —— |  |
| 2 | 推进“四小园”创建工作 | 一是将“四小园”的概念融入村庄规划中，提升农村整体风貌和人居环境，使村庄规划更符合农村发展实际，人居环境更优化。二是积极发动群众利用宅前院后闲置土地建设“小菜园”“小果园”“小花园”，充分利用村集体的闲置土地建设“小公园”，以小美促进大美，让农村人居环境变得更加优美，生态变得更加宜居，加快推进乡村振兴。 | 用地股 李远平 规保股 叶维东 总工组 王灼瑶 | 以管理为手段来严格农村土地利用法规、整治乡村用地乱象、缓和乡村用地供求矛盾、破解乡村用地政策难题。 | 鼓励有条件的村通过盘活农村闲置资产资源发展“小菜园”“小果园”“小花园”，建设“小公园”。 | 鼓励有条件的村通过盘活农村闲置资产资源发展“小菜园”“小果园”“小花园”，建设“小公园”。 | —— |  |